## Settings (hidden)
Prior | Version: | 1
Post | Last changed: | 2009-04-13
| Revised by: | Andrew Alexander Jacobs
Firm
Individual
Yes
No
Goods
Works
Non-Consulting Services

## 1.Données Générales Prêt 7392TN (hidden)
Projet d'Appui à la Réforme de l'Enseignement Supérieur II
Prêt BIRD N° 7392/TUN
Fiche du Plan de Passation des Marchés
I. Généralités
1.1 | Information sur le Projet
| Nom du Projet: | Deuxième Projet d'Appui à la Réforme de l'Enseignement Supérieur (PARES II) / Composante 2 Sous Composante 2.5 Renforcement des capacités de gestion du projet/ 2.5.1. Formation des cadres du BEPP et renforcement de ses capacités au niveau central et au niveau des universités
| Pays: | République Tunisienne
| Référence du Projet : | Tunisie
| Numéro du Prêt/Crédit: | P075809
N° 7392 - TUN
1.2. | Date d'approbation du Plan de Passation des Marchés | Original: 25 mai 2006
Revision 1: 01 Décembre 2008 (Fournitures et Travaux)
Revision 2: 25 Mai 2009 (Consultants)
1.3. | Date d'Avis Général de Passation des Marchés
13 juillet 2006
II. Seuils pour les Fournitures, Travaux et Services autres que Services de Consultants
2.1. | Seuil de Revue à Priori
| Type de Marché | Seuil de Revue à Priori ( USD) | Commentaires
| Fournitures | ≥ 500.000
| Travaux | ≥ 5.000.000
| Méthode de Passation des Marchés | Seuil de la méthode de PM (USD) | Commentaires
| AOI Travaux | >7.500.000
| AON Travaux | ≤ 7.500.000
| AOI Fournitures | > 500,000
| AON Fournitures | ≤500,000
| Consultations d'Entrepreneurs (Travaux) (CEN) | < 350,000
| Consultations de Fournisseurs (Fournitures) (CF) | < 30,000
| AOI (Services autres que Services de Consultants) | NA
| Entente directe | NA
2.2 | Prequalification : NA
2.3 | Procédure proposée pour les Composantes des Marchés Communautaires : (conformement aux clauses 3.17 des Directives): se réferer au document d'exécution du Projet à participation Communautaire approuvé par la Banque
2.4 | Référence du Manuel de Procédures ou du Manuel de Passation des Marchés : Avril 2006 (Manuel de Procédures du PARESII)
2.5 | Tout autre montage de de passation des marchés: Non Applicable
2.6 | Marchés avec méthodes et dates des différentes étapes: Voir la feuille "Fournitures et Travaux"
III. Sélection des Consultants
3.1. | Seuil de Revue à Priori
| Catégorie de Consultants | Seuil de Revue à Priori (USD) | Commentaires
| Firme de Consultant (Méthodes compétitive) | ≥200,000 | -
| Firme de Consultant (Entente Directe) | Tout | -
| Consultants Individuels (Méthodes compétitive) | ≥100,000 | -
| Consultants Individuels (Entente Directe) | Tout | -
| Inclure tous les types autorisés par l'accord de financement |  | -
| Méthodes de Sélection | Seuil de la méthode de PM (USD) | Commentaires
| SFQC (Sélection fondée sur la qualité et le coût ) | > 200, 000 | -
| SFQ(Sélection fondée sur la qualité) | ≥ 100, 000 | -
| SCBD (Sélection dans le cadre d’un budget déterminé) | NA | -
| SMC (Sélection au "moindre coût" | Tous les contrats qui, de l'avis de la Banque, répondent aux conditions du paragraphe 3,6 des Directives | -
| QC (Sélection fondée sur les qualifications des consultants) | ≤ 100, 000
| SED (Sélection par entente directe) (Individus et Firmes) | Tous les contrats, sur avis de la Banque, indépendamment du seuil | -
| CI (Consultants Individuels) | Tous contrats indépendamment du seuil | Les services de consultants individuels pour des tâches qui correspondent aux conditions du paragraphe 5.1 des Directives
3.2. | Liste Restreinte composée uniquement de nationaux: La short-liste pour les services de consultants, avec un coût estimatif de moins de 200,000 US$ équivalent par contrat, peut comprendre entièrement de consultants nationaux suivant les provisions du parag
| Note: la liste des seuils de OPCPR peut être consultée ici | http://go.worldbank.org/MKXO98RY40
3.3. | Tout autre montage de sélection de consultants: Non Applicable
3.4. | Marchés de Consultants avec méthodes et dates des différentes étapes: Voir la feuille "Services de Consultants"
IV. Activités de Renforcement des Capacités de l'Agence d'Exécution
République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

## Plan de Mise en oeuvre VRR2025
PLAN DE MISE EN ŒUVRE
Date:
[8 empty] | Plan de Mise en Œuvre -PMO- (3) | [23 empty] | Estimation budgétaire Total projet (sans apport en nature des partenaires) (4) |  |  | Estimation budgétaire MESRS (Fonds VRR) |  |  | Estimation budgétaire EESR/CR |  |  | Estimation budgétaire en numéraire du Partenaire |  |  | Estimation apport en nature des partenaires
Résultats (1) | Actions (2) | Equipes du Projet | Livrables | Budget Prévisionnel (DT) | Période |  |  | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | Mois 5 | Mois 6 | Mois 7 | Mois 8 | Mois 9 | Mois 10 | Mois 11 | Mois 12 | Mois 13 | Mois 14 | Mois 15 | Mois 16 | Mois 17 | Mois 18 | Mois 19 | Mois 20 | Mois 21 | Mois 22 | Mois 23 | Mois 24 | Budget Total en DT*1000 | Tranche 1 | Tranche 2 | Budget en DT*1000 | Tranche 1 | Tranche 2 | Budget EESR/CR en DT*1000 | Tranche 1 | Tranche 2 | Budget partenaires en DT*1000 | Tranche 1 | Tranche 2 | Apport en nature en DT*1000 | Tranche 1 | Tranche 2
[6 empty] | Date début | Date fin
R1. | A1-1 : |  |  |  | Prévue
Révisée
Realisée
| A1-2 : |  |  |  | Prévue
Révisée
Realisée
| A1-3 : |  |  |  | Prévue
Révisée
Realisée
R2. | A2-1: |  |  |  | Prévue
Révisée
Realisée
| A2-2 : |  |  |  | Prévue
Révisée
Realisée
R3. | A3-1: |  |  |  | Prévue
Révisée
Realisée
| A3-2: |  |  |  | Prévue
Révisée
Realisée
| A3-3: |  |  |  | Prévue
Révisée
Realisée
Subvention (Post-doc, doctorant,..) |  |  |  |  | Prévue
Révisée
Realisée
Total projet en numéraire (sans apport en nature des partenaires) |  |  |  | 0 |  | TOTAL | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1): Indiquer tous les résultats/objectifs de votre projet tels que figurant dans votre Proposition .
(2): Pour chaque résultat attendu (ou objectif), énumérer les actions ou marchés nécessaires pour sa réalisation.
(3): le plan de mise en œuvre précise l'enchainement des actions et des marchés correspondant pendant la durée totale du projet. Le mois 1 correspond au premier mois suivant la date de la signature de la convention.
(4) Estimation budgétaire du total projet: contribution MESRS (Fonds VRR) + Contribution institution +Contribution Partenaire en numéraire.
République Tunisienne
***
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
***
Direction Générale de Valorisation de la Recherche
Institution : ..............
Chef de Projet: .....................
Titre du projet : ....................................................
Porteur du projet : (nom et prénom / signature) Représentant légal de l’EESRS/CR: (nom et prénom / signature/cachet) Partenaire socio-économique1: (nom et prénom / signature/cachet) Partenaire socio-économique2 : (nom et prénom / signature/cachet